## الخطة
خطة التسويق لـ 90 يومًا
ضع تاريخ البداية، وتُحسب مواعيد كل مهمة من رقم الأسبوع.
تاريخ البداية
المرحلة | الأسبوع | المهمة | المسؤول | الموعد | الحالة
الأساس | 1 | كتابة بيت الرسالة وإجراء اختبار الخمس ثوانٍ |  |  | بعد
الأساس | 1 | تسجيل الأرقام الستة الأولى في حاسبة المقاييس |  |  | بعد
الأساس | 2 | تصوير القطع بست لقطات لكل واحدة |  |  | بعد
الأساس | 2 | إعادة كتابة صفحات المنتجات وإصلاح أهم ثلاث نقاط في المتجر |  |  | بعد
الأساس | 2 | وضع نموذج التسجيل في المتجر والنبذة |  |  | بعد
الانتباه | 3 | ملء تقويم المحتوى وتصوير الدفعة الأولى |  |  | بعد
الانتباه | 3 | نشر ثلاث إلى أربع منشورات في الأسبوع |  |  | بعد
الانتباه | 4 | كتابة رسائل الترحيب الثلاث وتفعيلها |  |  | بعد
الانتباه | 4 | اختيار خمسة صناع محتوى وإرسال الرسائل |  |  | بعد
الانتباه | 5 | طلب رأي من أول خمسة عملاء وجمع الصور بإذنهم |  |  | بعد
الانتباه | 6 | مراجعة المحتوى: أي محور حصد مشاركات أكثر؟ |  |  | بعد
الانتباه | 7 | تحسين صفحات الأقسام والعناوين لمحركات البحث |  |  | بعد
الانتباه | 8 | كتابة رسالة ما بعد الشراء وإشعار التوفر |  |  | بعد
النمو | 9 | إعداد ثلاث أفكار إعلانية وتحديد ميزانية الاختبار |  |  | بعد
النمو | 10 | تشغيل الاختبار وتسجيل النتائج في السجل |  |  | بعد
النمو | 11 | تجربة عرض واحد (حزمة أو هدية) وقياس أثره |  |  | بعد
النمو | 12 | كتابة ورقة التشكيلة والتواصل مع خمسة بوتيكات |  |  | بعد
النمو | 13 | إطلاق صغير لقائمتك أولًا ثم مراجعة الأسابيع الثلاثة عشر |  |  | بعد
نسبة الإنجاز

## اللوحة الأسبوعية
اللوحة الأسبوعية: عشر دقائق كل أحد
اكتب أرقام الأسبوع، وتُحسب النسب. ثم دوّن ما نجح وما ستوقفه وخطوتك الأهم.
الأسبوع | يبدأ في | الزوار | الطلبات | المبيعات | إنفاق التسويق | عملاء جدد | عملاء عائدون | نسبة التحويل | متوسط الطلب | تكلفة الاكتساب | نسبة العودة | ما نجح | ما سنوقفه | خطوة الأسبوع القادم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
المجموع